## Лист1
ВСЕГО | 5000000
№№ | Трудоемкость |  | Оплата работ по категориям специалистов |  |  |  |  | Трудоемкость проекта | 2000
1 | 10% |  | 1 | ФОТ
2 | 15% |  | 2 | Затраты (зарплата) |  |  |  | Категория | Вовлеченность специалистов по времени (%) | Зарплата в час (с учетом подоходного налога) | Количество
3 | 5% |  | 3 | Отчисления (27.1% фонды) |  |  |  | Руководитель проекта | 10% | 4254.4526 | 1
4 | 15% |  | 4 | Накладные расходы |  |  |  | Главный специалист | 15% | 2597.4044 | 3
5 | 10% |  | 5 | НДС |  |  |  | Ведущий специалист | 25% | 1332.2518 | 3
6 | 15% |  | 6 | Общая сумма |  |  |  | Специалист | 50% | 850.8905 | 3
7 | 5%
8 | 15%
9 | 5%
10 | 5%
| 100% |  | Задание 1. Разбивка общей трудоемкости проекта
Категория | Трудоемкость по заданиям (%) Вовлеченность (часы) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Руководитель проекта | 200 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 200
Главный специалист | 300 | 30 | 45 | 15 | 45 | 30 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15 | 300
Ведущий специалист | 500 | 50 | 75 | 25 | 75 | 50 | 75 | 25 | 75 | 25 | 25 | 500
Специалист | 1000 | 100 | 150 | 50 | 150 | 100 | 150 | 50 | 150 | 50 | 50 | 1000
Задание 2. Рассчитать стоимость работ в разрезе задачам и категорий специалистов
Задачи |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Руководитель проекта |  | 85089.0511 | 127633.5767 | 42544.5256 | 127633.5767 | 85089.0511 | 127633.5767 | 42544.5256 | 127633.5767 | 42544.5256 | 42544.5256 | 850890.5111
Главный специалист |  | 77922.1314 | 116883.1971 | 38961.0657 | 116883.1971 | 77922.1314 | 116883.1971 | 38961.0657 | 116883.1971 | 38961.0657 | 38961.0657 | 779221.314
Ведущий специалист |  | 66612.5909 | 99918.8864 | 33306.2955 | 99918.8864 | 66612.5909 | 99918.8864 | 33306.2955 | 99918.8864 | 33306.2955 | 33306.2955 | 666125.9094
Специалист |  | 85089.0511 | 127633.5767 | 42544.5256 | 127633.5767 | 85089.0511 | 127633.5767 | 42544.5256 | 127633.5767 | 42544.5256 | 42544.5256 | 850890.5111
|  | 314712.8245 | 472069.2368 | 157356.4123 | 472069.2368 | 314712.8245 | 472069.2368 | 157356.4123 | 472069.2368 | 157356.4123 | 157356.4123 | 3147128.2455
Задание 3. Определить суммарные затраты на оплату труда по каждой задаче
Задачи |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ФОТ |  | 400000 | 600000 | 200000 | 600000 | 400000 | 600000 | 200000 | 600000 | 200000 | 200000 | 4000000
Зарплата |  | 314712.8245 | 472069.2368 | 157356.4123 | 472069.2368 | 314712.8245 | 472069.2368 | 157356.4123 | 472069.2368 | 157356.4123 | 157356.4123 | 3147128.2455
Отчисления в фонды | 27.1% | 85287.1755 | 127930.7632 | 42643.5877 | 127930.7632 | 85287.1755 | 127930.7632 | 42643.5877 | 127930.7632 | 42643.5877 | 42643.5877 | 852871.7545
Накладные расходы |  | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 100000 | 150000 | 50000 | 150000 | 50000 | 50000 | 1000000
Итого |  | 500000 | 750000 | 250000 | 750000 | 500000 | 750000 | 250000 | 750000 | 250000 | 250000 | 5000000
Задание 5
| КТУ | 1: Сумма; 2: На руки
Руководитель проекта | 10% | 1: 500000; 2: 273800.1574; 4: 100%
Главный специалист 1 | 21% | 1: 1050000; 2: 574980.3304; 4: 50%
Главный специалист 2 | 11% | 1: 550000; 2: 301180.1731; 4: 26.19%
Главный специалист 3 | 10% | 1: 500000; 2: 273800.1574; 4: 23.81%
Ведущий специалист 1 | 9% | 1: 450000; 2: 246420.1416; 4: 34.62%
Ведущий специалист 2 | 10% | 1: 500000; 2: 273800.1574; 4: 38.46%
Ведущий специалист 3 | 7% | 1: 350000; 2: 191660.1101; 4: 26.92%
Специалист 1 | 10% | 1: 500000; 2: 273800.1574; 4: 45.45%
Специалист 2 | 10% | 1: 500000; 2: 273800.1574; 4: 45.45%
Специалист 3 | 2% | 1: 100000; 2: 54760.0315; 4: 9.091%
| 100% | 1: 5000000; 2: 2738001.5736; 4: 400%